EGC5310 – Tópicos Especiais em Ciência de Dados VI

03 – Produção dos Materiais Didáticos

Versão: 2.0

# 1. Objetivo

Este documento estabelece a organização dos materiais produzidos para a disciplina, bem como a sequência de desenvolvimento adotada durante sua elaboração.

Seu objetivo é garantir padronização, rastreabilidade, reutilização dos materiais e evolução contínua da disciplina ao longo das futuras ofertas.

A produção de cada semana deverá seguir um fluxo único e previsível, evitando retrabalho e preservando a consistência entre roteiro, apresentações, notebooks, benchmarks, exercícios e soluções.

# 2. Unidade de produção

A semana constitui a unidade principal de produção dos materiais didáticos.

Cada semana deverá ser planejada em torno de um problema principal, desenvolvido continuamente ao longo dos encontros previstos no calendário acadêmico.

A quantidade de encontros de uma semana pode variar em decorrência de feriados, reposições ou outras alterações do calendário. Essa variação não altera a identificação da semana nem a arquitetura dos materiais.

Materiais associados ao desenvolvimento contínuo do problema, como roteiro, notebooks, benchmark, exercícios e soluções, pertencem à semana. Materiais diretamente associados a um encontro, como apresentações em slides, poderão identificar também a aula correspondente.

# 3. Organização dos materiais

Toda semana da disciplina deverá possuir um conjunto próprio de materiais.

A estrutura recomendada é a seguinte:

Semana XX/

├── Semana-XX-Roteiro.md

├── Semana-XX-Aula-01-Slides.md

├── Semana-XX-Aula-02-Slides.md

├── Semana-XX-Notebook-Professor.md

├── Semana-XX-Notebook-Estudante.md

├── Semana-XX-Benchmark.md

├── Semana-XX-Exercicios.md

├── Semana-XX-Solucoes.md

└── Semana-XX-Checklist.md

Os arquivos Markdown constituem os documentos-fonte de produção da semana. Eles registram as decisões pedagógicas e técnicas que serão posteriormente transformadas nos artefatos finais.

Os materiais finais deverão ser gerados somente após a revisão de consistência da semana.

Todos os materiais produzidos deverão permanecer independentes, reutilizáveis e identificáveis mesmo quando forem retirados de sua pasta original.

# 4. Documentos-fonte e artefatos finais

A produção da disciplina será organizada em duas camadas.

## 4.1 Documentos-fonte

Os documentos-fonte serão produzidos em Markdown e funcionarão como a referência principal para geração dos materiais finais.

Sua finalidade é registrar de forma estável o conteúdo, a sequência pedagógica, os códigos, as atividades, os experimentos e as decisões adotadas durante a construção da semana.

Sempre que uma alteração relevante ocorrer durante a produção dos demais materiais, o documento-fonte correspondente deverá ser atualizado antes da geração do artefato final.

## 4.2 Artefatos finais

Após a revisão da semana, os documentos-fonte serão convertidos nos formatos utilizados em sala de aula ou na distribuição aos estudantes.

roteiros em DOCX;

apresentações em PPTX;

notebooks em IPYNB;

benchmarks em PY ou integrados aos notebooks, conforme a necessidade;

exercícios e soluções em DOCX ou outro formato definido para distribuição.

Os artefatos finais não devem ser tratados como a principal fonte de manutenção do conteúdo. Alterações estruturais deverão, preferencialmente, ser incorporadas primeiro aos documentos-fonte.

# 5. Ordem de produção

Os materiais deverão ser produzidos sempre na mesma sequência.

A ordem abaixo representa o fluxo oficial de produção de cada semana.

## Etapa 1 – Roteiro completo da semana

O roteiro representa o documento mestre da semana.

Todas as decisões pedagógicas deverão estar registradas nele, incluindo:

problema da semana;

objetivos de aprendizagem;

conteúdos e conceitos;

distribuição das atividades entre os encontros;

momentos de discussão, implementação e experimentação;

perguntas de mediação;

resultados esperados;

conexões com conteúdos anteriores e posteriores.

O roteiro deverá ser produzido como Semana-XX-Roteiro.md durante o processo de desenvolvimento e convertido para DOCX ao final da revisão.

## Etapa 2 – Apresentações em slides

Os slides deverão ser derivados diretamente do roteiro.

Cada encontro poderá possuir uma apresentação própria, identificada pela semana e pela aula correspondente.

Os slides não deverão introduzir conteúdos, exemplos ou atividades que não estejam previstos no roteiro.

Quando um problema continuar de um encontro para outro, a apresentação seguinte deverá retomar explicitamente o ponto em que o desenvolvimento foi interrompido.

## Etapa 3 – Notebook do professor

O notebook do professor será um material semanal e contínuo.

Ele deverá conter:

contextualização do problema;

implementação completa;

comentários didáticos;

respostas esperadas;

código auxiliar;

experimentos;

resultados esperados dos benchmarks;

questões de discussão;

observações destinadas ao professor.

O notebook deverá permitir que o mesmo problema seja desenvolvido progressivamente ao longo dos encontros da semana.

## Etapa 4 – Notebook do estudante

O notebook do estudante será derivado do notebook do professor.

As partes essenciais da implementação permanecerão incompletas para serem desenvolvidas durante a aula.

As lacunas deverão ser planejadas de acordo com o nível de autonomia esperado para a turma e com a evolução da disciplina ao longo do semestre.

O notebook do estudante deverá preservar toda a contextualização, os objetivos, as instruções e os espaços necessários para registro dos resultados e conclusões.

## Etapa 5 – Benchmark e experimentos

Os experimentos utilizados para comparar algoritmos e estruturas de dados deverão ser especificados e revisados após a construção dos notebooks.

Sempre que possível, deverão reutilizar componentes produzidos nas semanas anteriores.

Os benchmarks poderão registrar:

tamanho da entrada;

tempo de execução;

número de operações realizadas;

consumo de memória, quando pertinente;

comportamento diante de diferentes distribuições ou cargas de trabalho.

O objetivo do benchmark não é apenas produzir tempos de execução, mas gerar evidências que permitam relacionar comportamento experimental e análise teórica.

## Etapa 6 – Exercícios

O conjunto de exercícios será destinado à consolidação dos conceitos trabalhados durante a semana.

Os exercícios deverão variar entre:

implementação;

análise;

comparação;

interpretação de resultados;

extensão das soluções desenvolvidas em aula;

justificativa de escolhas de estruturas e algoritmos.

Os exercícios deverão estar diretamente relacionados aos objetivos de aprendizagem definidos no roteiro.

## Etapa 7 – Soluções comentadas

O documento de soluções será destinado ao professor e deverá conter soluções completas e justificadas.

Sempre que pertinente, deverá explicar não apenas o resultado correto, mas também o raciocínio esperado, alternativas possíveis e erros comuns.

## Etapa 8 – Checklist e revisão de consistência

Antes da geração dos artefatos finais, toda semana deverá passar por uma revisão de consistência.

O checklist deverá verificar, no mínimo:

se os objetivos do roteiro aparecem nos demais materiais;

se os slides correspondem ao roteiro;

se o notebook do professor implementa todas as atividades planejadas;

se o notebook do estudante deriva corretamente da versão do professor;

se os benchmarks executam os experimentos previstos;

se exercícios e soluções correspondem aos conteúdos efetivamente trabalhados;

se a nomenclatura dos arquivos está correta;

se códigos e exemplos são executáveis e reproduzíveis;

se há continuidade adequada entre os encontros da semana.

## Etapa 9 – Geração dos artefatos finais

Somente após a revisão de consistência serão gerados os arquivos finais da semana.

A geração deverá utilizar os documentos-fonte aprovados, reduzindo o risco de divergências entre versões intermediárias e materiais distribuídos.

# 6. Dependência entre materiais

A produção deverá respeitar as seguintes dependências:

Roteiro

↓

Slides

↓

Notebook do Professor

↓

Notebook do Estudante

↓

Benchmark

↓

Exercícios

↓

Soluções

↓

Checklist e revisão

↓

Artefatos finais

Essa ordem reduz retrabalho e garante consistência entre todos os materiais.

A dependência não impede ajustes durante o processo. Quando um material posterior indicar a necessidade de alteração pedagógica, o documento anterior correspondente deverá ser atualizado para preservar a rastreabilidade.

# 7. Continuidade entre encontros

As atividades práticas não deverão ser tratadas como tarefas isoladas de um único encontro.

Quando o problema da semana exigir desenvolvimento em mais de uma aula, os notebooks, códigos e resultados deverão continuar sendo utilizados no encontro seguinte.

Essa continuidade deve ser prevista desde o roteiro e refletida nas apresentações e notebooks.

Assim, uma semana pode possuir dois ou mais encontros sem exigir a criação de notebooks independentes para cada aula.

# 8. Nomenclatura dos materiais

Todos os arquivos deverão ser identificáveis mesmo fora de sua pasta original.

A nomenclatura deverá indicar a semana e, quando necessário, a aula correspondente.

Exemplos:

Semana-01-Roteiro.md

Semana-01-Aula-01-Slides.md

Semana-01-Aula-02-Slides.md

Semana-01-Notebook-Professor.md

Semana-01-Notebook-Estudante.md

Semana-01-Benchmark.md

Semana-01-Exercicios.md

Semana-01-Solucoes.md

Os artefatos finais deverão preservar a mesma lógica de nomenclatura, substituindo apenas a extensão ou o tipo de arquivo quando necessário.

# 9. Reutilização

Sempre que possível, códigos desenvolvidos em semanas anteriores deverão ser reutilizados.

Novas estruturas deverão ampliar ou adaptar implementações já existentes, evitando duplicação desnecessária.

Funções auxiliares, geradores de dados e rotinas de benchmark deverão ser concebidos com possibilidade de reaproveitamento nas semanas seguintes.

# 10. Versionamento

Todos os materiais deverão possuir controle de versão.

Alterações relevantes deverão ser registradas ao final de cada semestre, permitindo a melhoria contínua da disciplina.

Os documentos-fonte deverão ser preservados juntamente com os artefatos finais, pois constituem o registro da lógica de produção da semana.

# 11. Atualização contínua

Após cada oferta da disciplina, recomenda-se revisar:

roteiros;

slides;

notebooks;

benchmarks;

exercícios;

soluções;

checklists de produção.

As melhorias identificadas durante as aulas deverão ser incorporadas aos documentos-fonte antes da oferta seguinte, consolidando um acervo didático progressivamente mais completo, consistente e reutilizável.

# 12. Relação com os demais documentos-base

Este documento deve ser utilizado em conjunto com o Manual da Disciplina, o Padrão Semanal, o CPMD – Ciclo de Processamento e Manipulação de Dados e as Convenções de Desenvolvimento.

Alterações no fluxo de produção deverão ser refletidas nesses documentos sempre que afetarem a organização pedagógica, técnica ou estrutural da disciplina.